ПРИКАЗ
ПО МОУ ГОЛОАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                                                                                                                                          № 58

от 27.06.07

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Регионального комплексного

проекта модернизации образования

1. Утвердить план мероприятий по реализации РКПМО на 2007 – 2008 учебный год.

	Мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный

	Создание рабочей группы для обсуждения реализации Регионального комплексного проекта модернизации образования
	Июнь 2007 г.
	Данилова С.Н.

	Проведение заседания педагогического совета об участии в РКПМО
	Июнь 2007 г.
	Данилова С.Н.

	Издание распорядительных документов по школе
	Июнь 2007 г.
	Данилова С.Н.

	Принятие и изучение документов по направлениям РКПМО
	Июнь 2007 г.
	Данилова С.Н.
Шнарева Е.Н.

Тимошина В.В.

Кускова О.Н.

Ивацкая Е.А.

	Подключение школы к сети Интернет
	Июнь 2007 г.
	Сачко О.А.

	Создание сайта школы 
	Июль 2007 г
	Сачко О.А.

	Создание школьной команды по реализации РКПМО
	Июнь 2007 г.
	Данилова С.Н.

	Обучение школьной команды по направлениям РКПМО
	Согласно графику
	Данилова С.Н.

	Работа по внесению изменений в Устав школы
	Июль, август 2007 
	Данилова С.Н.
Шнарева  Е.Н

Ивацкая Е.А.

	Работа с положением о введении новой системы оплаты труда, издание приказов
	Июль 2007 г
	Данилова С.Н.
Шнарева Е.Н.

	Обучение общественных управляющих
	Согласно графику
	Данилова С.Н.

	Внесение изменений в Устав школы и Программы развития
	Сентябрь 2007 г.
	Данилова С.Н.
Шнарева Е.Н.

Ивацкая Е.А.

	Проведение родительского собрания (формирование инициативной родительской группы)
	Сентябрь 2007 г
	Данилова С.Н.
Тимошина В.В.

Шнарева Е.Н.

	Работа над Положением об управляющем Cовете, о выборах в Cовет.
	Сентябрь 2007 г
	Данилова С.Н.
Кускова О.Н.

	Выборы управляющего  Cовета
	Сентябрь 2007 г
	Кускова О.Н.

	Проведение заседаний управляющего совета по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
	Сентябрь 2007 г
	Данилова С.Н.

	Утверждение новой редакции Устава школы
	Сентябрь 2007 г
	Данилова С.Н.

	Проведение экспертизы выполнения плана участия в РКПМО
	Декабрь  2007 г
	Данилова С.Н.
Шнарева Е.Н.

Тимошина В.В.

	Подведение итогов года
	Декабрь 2007 г.
	Данилова С.Н.
Шнарева Е.Н.

Тимошина В.В.

	Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ
	В течение года
	Данилова С.Н.

Шнарева Е.Н.

Тимошина В.В.

Кускова О.Н.

Ивацкая Е.А.

	Проведение мониторингов 
	В течение года
	Данилова С.Н.


Директор школы                                                      Данилова С.Н.
ПРИКАЗ

ПО МОУ ГОЛОАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                                                                                                                                          № 72

от 11.09.07

«Об утверждении управляющего

Совета 
